{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Consolidado Sb Servicios Públic","Hoja1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Consolidado Sb Servicios Públic","index":0,"n_rows":189,"n_cols":27,"rows_kept":189,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Source.Name","SUBCOMITÉ","NOMBRE ABREVIADO DEL ÁREA","CLAVE DEL ÁREA","UNIDAD EJECUTORA","PROGRAMA","ESTRATEGIAS","LÍNEAS DE ACCION","META O ACCIÓN","NÚMERO DE META O ACCIÓN","CLAVE DE LA META O ACCIÓN","DESCRIPCIÓN","ID + DESCRIPCIÓN","DESCRIPCIÓN CIUDADANIZADA","UNIDAD DE MEDIDA","¿ ES CONSTANTE O ACUMULATIVA?","PROG-1T","AV-1T","PROG-2T","AV-2T","PROG-3T","AV-3T","PROG-4T","AV-4T","META ANUAL PROGRAMADA","AV. TOTAL","% DE AVANCE"]
["MATRIZ_ATENCION_CIUDADANA.xlsx","Gestión Gubernamental","Atención Ciudadana","CAC","Coordinación de Atención Ciudadana","Conducción de las estraegias de gobierno de la presidencia","4.0999999999999996","4.1.2","Meta",4,"CAC-4","Atender las solicitudes que realiza la población que habita y transita en Mexicali, de manera eficiente y expedita para mejorar su calidad de vida.","4: Atender las solicitudes que realiza la población que habita y transita en Mexicali, de manera eficiente y expedita para mejorar su calidad de vida.","Atención de solicitudes ciudadanas","Personas atendidas","Acumulativa",3800,5412,3400,4719,4200,null,4200,null,15600,10131,0.64942307692307688]
["MATRIZ_ATENCION_CIUDADANA.xlsx","Gestión Gubernamental","Atención Ciudadana","CAC","Coordinación de Atención Ciudadana","Conducción de las estraegias de gobierno de la presidencia","4.0999999999999996","4.1.2","Acción",4.01,"CAC-4.01","Capacitar en el uso del sistema de gestión y seguimiento, para mejorar la atención de las peticiones de la población.","4.01: Capacitar en el uso del sistema de gestión y seguimiento, para mejorar la atención de las peticiones de la población.","Capacitación para mejorar la atención ciudadana","Reportes","Acumulativa",6,3,6,5,6,null,6,null,24,8,0.33333333333333331]
["MATRIZ_ATENCION_CIUDADANA.xlsx","Gestión Gubernamental","Atención Ciudadana","CAC","Coordinación de Atención Ciudadana","Conducción de las estraegias de gobierno de la presidencia","4.0999999999999996","4.1.2","Acción",4.0199999999999996,"CAC-4.02","Realizar reuniones vecinales que incrementen el acercamiento con la población.","4.02: Realizar reuniones vecinales que incrementen el acercamiento con la población.","Reuniones vecinales","Reuniones","Acumulativa",5,6,2,1,7,null,12,null,26,7,0.26923076923076922]
["MATRIZ_ATENCION_CIUDADANA.xlsx","Gestión Gubernamental","Atención Ciudadana","CAC","Coordinación de Atención Ciudadana","Conducción de las estraegias de gobierno de la presidencia","4.0999999999999996","4.1.2","Acción",4.03,"CAC-4.03","Asistir a eventos públicos con la presidenta municipal para atender las peticiones que le realiza la población.","4.03: Asistir a eventos públicos con la presidenta municipal para atender las peticiones que le realiza la población.","Atención ciudadana en eventos con la Presidencia Municipal","Eventos","Acumulativa",8,54,5,18,10,null,12,null,35,72,2.0571428571428569]
["MATRIZ_ATENCION_CIUDADANA.xlsx","Gestión Gubernamental","Atención Ciudadana","CAC","Coordinación de Atención Ciudadana","Conducción de las estraegias de gobierno de la presidencia","4.0999999999999996","4.1.2","Acción",4.04,"CAC-4.04","Otorgar apoyos a instituciones de enseñanza y organismos no gubernamentales.","4.04: Otorgar apoyos a instituciones de enseñanza y organismos no gubernamentales.","Apoyos a organismos del sector social y educativo","Apoyos","Acumulativa",5,5,3,3,6,null,6,null,20,8,0.4]
["MATRIZ_COMUNICACION_SOCIAL.xlsx","Gestión Gubernamental","Comunicación Social","DCS","Especificar","Difusión de Gestión Municipal","4.0999999999999996","4.1.5","Meta",3,"DCS-3","Dar a conocer la gestión municipal a través de notas informativas, con la finalidad de consolidar la vinculación gobierno-sociedad promoviendo la opinión pública del XXIV Ayuntamiento.","3: Dar a conocer la gestión municipal a través de notas informativas, con la finalidad de consolidar la vinculación gobierno-sociedad promoviendo la opinión pública del XXIV Ayuntamiento.","Difusión de acciones de la administración municipal para la vinculación con la sociedad-gobierno","Síntesis informativas","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_COMUNICACION_SOCIAL.xlsx","Gestión Gubernamental","Comunicación Social","DCS","Especificar","Difusión de Gestión Municipal","4.0999999999999996","4.1.5","Acción",3.01,"DCS-3.01","Acercar a la ciudadanía al acontecer institucional mediante las nuevas tecnologías como lo son las redes sociales y las transmisiones en vivo del programa 24/7.","3.01: Acercar a la ciudadanía al acontecer institucional mediante las nuevas tecnologías como lo son las redes sociales y las transmisiones en vivo del programa 24/7.","Difusión del acontecer institucional por redes sociales y programa 24/7","Transmisiones en vivo","Acumulativa",12,12,12,12,12,null,12,null,48,24,0.5]
["MATRIZ_COMUNICACION_SOCIAL.xlsx","Gestión Gubernamental","Comunicación Social","DCS","Especificar","Difusión de Gestión Municipal","4.0999999999999996","4.1.5","Acción",3.02,"DCS-3.02","Monitorear la gestión municipal en los medios tradicionales tales como impresos, electrónicos, radio y televisión.","3.02: Monitorear la gestión municipal en los medios tradicionales tales como impresos, electrónicos, radio y televisión.","Monitoreo de la gestión municipal en medios de comunicación tradicionales","Reportes de monitoreo","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_COMUNICACION_SOCIAL.xlsx","Gestión Gubernamental","Comunicación Social","DCS","Especificar","Difusión de Gestión Municipal","4.0999999999999996","4.1.5","Acción",3.03,"DCS-3.03","Proponer y gestionar la imagen institucional de las dependencias y paramunicipales que se presenta a la ciudadanía en los diferentes medios de comunicación.","3.03: Proponer y gestionar la imagen institucional de las dependencias y paramunicipales que se presenta a la ciudadanía en los diferentes medios de comunicación.","Propuesta y gestión de imagen institucional de las dependencias y entidades paramunicipales","Informes de Actividades","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_COMUNICACION_SOCIAL.xlsx","Gestión Gubernamental","Comunicación Social","DCS","Especificar","Difusión de Gestión Municipal","5.0999999999999996","5.1.5, 5.1.6","Meta",4,"DCS-4","Contribuir a una sociedad incluyente mediante la difusión de propaganda que fomente la perspectiva de genero en los diferentes puntos de la ciudad de interés público.","4: Contribuir a una sociedad incluyente mediante la difusión de propaganda que fomente la perspectiva de genero en los diferentes puntos de la ciudad de interés público.","Difusión de propaganda con perspectiva de género","Reportes de evidencia","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_COMUNICACION_SOCIAL.xlsx","Gestión Gubernamental","Comunicación Social","DCS","Especificar","Difusión de Gestión Municipal","5.0999999999999996","5.1.5, 5.1.6","Acción",4.01,"DCS-4.01","Propaganda realizada de interés publico con enfoque de a la perspectiva de género.","4.01: Propaganda realizada de interés publico con enfoque de a la perspectiva de género.","Elaboración de propaganda con perspectiva de género","Sumatorias de propaganda","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_COMUNICACION_SOCIAL.xlsx","Gestión Gubernamental","Comunicación Social","DCS","Especificar","Difusión de Gestión Municipal","5.0999999999999996","5.1.5, 5.1.6","Acción",4.0199999999999996,"DCS-4.02","Investigación de la campaña a realizar con perspectiva de género.","4.02: Investigación de la campaña a realizar con perspectiva de género.","Investigación de la campaña con perspectiva de género","Investigaciones del tema ","Acumulativa",4,4,0,0,0,null,0,null,4,4,1]
["MATRIZ_COORDINACION_DIRECTORES.xlsx","Gestión Gubernamental","Coordinación de Directores","CDD","Coordinación de Directores","Gestión y Conducción de la Administración Pública Municipal",4.0999999999999996,"4.1.2","Meta",1,"CDD-1","Coordinar y dar seguimiento en la definición, desarrollo y evaluación de las estrategias para el cumplimiento de los compromisos establecidos en los ejes de gobierno del PMD 2022-2024.","1: Coordinar y dar seguimiento en la definición, desarrollo y evaluación de las estrategias para el cumplimiento de los compromisos establecidos en los ejes de gobierno del PMD 2022-2024.","Coordinación y seguimiento a las estrategias para el cumplimiento de los compromisos establecidos en los ejes de gobierno del PMD 2022-2024.","Informes de gestión","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_COORDINACION_DIRECTORES.xlsx","Gestión Gubernamental","Coordinación de Directores","CDD","Coordinación de Directores","Gestión y Conducción de la Administración Pública Municipal",4.0999999999999996,"4.1.2","Acción",1.01,"CDD-1.01","Dar seguimiento al desarrollo de actividades y tareas establecidos en los ejes de gobierno.","1.01: Dar seguimiento al desarrollo de actividades y tareas establecidos en los ejes de gobierno.","Seguimiento al desarrollo de actividades","Matriz de seguimiento","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_COORDINACION_DIRECTORES.xlsx","Gestión Gubernamental","Coordinación de Directores","CDD","Coordinación de Directores","Gestión y Conducción de la Administración Pública Municipal",4.0999999999999996,"4.1.2","Acción",1.02,"CDD-1.02","Realizar reuniones de gabinetes o mesas de trabajo por temas o proyectos.","1.02: Realizar reuniones de gabinetes o mesas de trabajo por temas o proyectos.","Reuniones para la coordinación de los trabajos de la Administración Pública Municipal","Minutas","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Planeación Estratégica","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.2, 5.1","4.2.1, 4.2.3, 5.1.1","Meta",3,"COP-3","Implementar un mecanismo de participación social efectivo, incluyente e igualitario","3: Implementar un mecanismo de participación social efectivo, incluyente e igualitario","Implementación de un mecanismo de participación social, efectivo, incluyente e igualitario","Porcentaje de asistencia","Constante",0.79,0.59,0.79,0.49,0.79,null,0.79,null,0.79,0.54,0.68354430379746833]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Planeación Estratégica","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.2, 5.1","4.2.1, 4.2.3, 5.1.1","Acción",3.01,"COP-3.01","Formular un nuevo modelo para el seguimiento de la implementación del PMD.","3.01: Formular un nuevo modelo para el seguimiento de la implementación del PMD.","Formulación de un nuevo modelo para el seguimiento de la implementación del PMD","Porcentajes de avance","Acumulativa",1,1,0,0,0,null,0,null,1,1,1]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Planeación Estratégica","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.2, 5.1","4.2.1, 5.1.1","Acción",3.02,"COP-3.02","Elaborar una propuesta de reforma normativa para fomentar la participación de mujeres, juventudes y representantes de la población en vulnerabilidad.","3.02: Elaborar una propuesta de reforma normativa para fomentar la participación de mujeres, juventudes y representantes de la población en vulnerabilidad.","Elaboración de una propuesta de reforma normativa","Porcentajes de avance","Acumulativa",0.5,0.5,0,0,0.5,null,0,null,1,0.5,0.5]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Planeación Estratégica","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.2, 5.1","4.2.1, 4.2.3, 5.1.1","Acción",3.03,"COP-3.03","Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de planeación.","3.03: Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones de planeación.","Seguimiento a acuerdos","Porcentajes de acuerdos atendidos","Acumulativa",0,0,0,0,1,null,0,null,1,0,0]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Planeación Estratégica","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.2, 5.1","4.2.1, 4.2.3, 5.1.1","Acción",3.04,"COP-3.04","Socializar los logros y avances de la Administración Pública Municipal.","3.04: Socializar los logros y avances de la Administración Pública Municipal.","Socialización de logros de la Administración Pública Municipal","Anteproyecto del Informe de Gobierno","Acumulativa",0,0,0,0,1,null,0,null,1,0,0]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Planeación Estratégica","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.2","4.2.1, 4.2.3","Meta",4,"COP-4","Recopilar la opinión de las y los mexicalenses para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.","4: Recopilar la opinión de las y los mexicalenses para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.","Recopilación de la opinión ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo","Documento","Acumulativa",0,0,0,0,0,null,1,null,1,0,0]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Planeación Estratégica","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.2","4.2.1, 4.2.3","Acción",4.01,"COP-4.01","Implementación de foros de planeación para la recopilación de la opinión ciudadana en el Plan Municipal de Desarrollo.","4.01: Implementación de foros de planeación para la recopilación de la opinión ciudadana en el Plan Municipal de Desarrollo.","Implementación de Foros de Planeación","Foros","Acumulativa",0,0,0,0,0,null,2,null,2,0,0]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Planeación Estratégica","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.2","4.2.1, 4.2.3","Acción",4.0199999999999996,"COP-4.02","Elaboración de las Bases y Lineamientos para la Elaboración de un Plan Municipal de Desarrollo Incluyente e Igualitario.","4.02: Elaboración de las Bases y Lineamientos para la Elaboración de un Plan Municipal de Desarrollo Incluyente e Igualitario.","Elaboración de las Bases y Lineamientos para el Plan Municipal de Desarrollo Incluyente e Igualitario","Documento","Acumulativa",0,0,0,0,0,null,1,null,1,0,0]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Inversión Pública","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.1, 4.2, 4.6","4.1.5, 4.2.1, 4.6.2","Meta",5,"COP-5","Participación ciudadana en el proceso de selección, seguimiento y evaluación de la obra municipal fortaleciendo el vínculo entre sociedad y gobierno integrada.","5: Participación ciudadana en el proceso de selección, seguimiento y evaluación de la obra municipal fortaleciendo el vínculo entre sociedad y gobierno integrada.","Integración de la participación ciudadana en el proceso de selección, seguimiento y evaluación de la obra municipal","Sesiones de la Comisión de Obra","Acumulativa",2,2,1,2,2,null,2,null,7,4,0.5714285714285714]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Inversión Pública","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.1, 4.2, 4.6","4.1.5, 4.2.1, 4.6.2","Acción",5.01,"COP-5.01","Actualización del Manual de Operación de la Obra Pública Municipal 2023, realizando reuniones de trabajo con los normativos y ejecutores municipales.","5.01: Actualización del Manual de Operación de la Obra Pública Municipal 2023, realizando reuniones de trabajo con los normativos y ejecutores municipales.","Actualización del Manual de Operación de la Obra Pública Municipal","Manual","Acumulativa",1,1,0,0,0,null,0,null,1,1,1]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Inversión Pública","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.1, 4.2, 4.6","4.1.5, 4.2.1, 4.6.2","Acción",5.0199999999999996,"COP-5.02","Integración del Programa Anual de Obra Pública y remitirlo al Ayuntamiento de Mexicali para su aprobación.","5.02: Integración del Programa Anual de Obra Pública y remitirlo al Ayuntamiento de Mexicali para su aprobación.","Integración del Programa Anual de Obra Pública","Sesiones","Acumulativa",2,2,1,2,2,null,2,null,7,4,0.5714285714285714]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Inversión Pública","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.1, 4.2, 4.6","4.1.5, 4.2.1, 4.6.2","Acción",5.03,"COP-5.03","Realización de recorridos de obra presencial o virtual invitando a los integrantes de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Obra Pública Municipal.","5.03: Realización de recorridos de obra presencial o virtual invitando a los integrantes de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Obra Pública Municipal.","Recorridos de obra","Recorridos","Acumulativa",0,0,0,0,1,null,1,null,2,0,0]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Inversión Pública","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.1, 4.2, 4.6","4.1.5, 4.2.1, 4.6.2","Acción",5.04,"COP-5.04","Actualización del Sistema de Inversión Pública Municipal.","5.04: Actualización del Sistema de Inversión Pública Municipal.","Actualización del Sistema de Inversión Pública Municipal","Acciones de Actualización","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Sistemas y Estadística","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.1, 4.3, 5.1","4.1.5, 4.3.1, 4.3.3, 5.1.1","Meta",6,"COP-6","Información estadística municipal socializada mediante distintas plataformas. ","6: Información estadística municipal socializada mediante distintas plataformas. ","Socialización de la información estadística municipal","Infografías publicadas","Acumulativa",5,5,10,10,15,null,15,null,45,15,0.33333333333333331]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Sistemas y Estadística","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.1, 4.3","4.1.5, 4.3.1, 4.3.3","Acción",6.01,"COP-6.01","Actualizar la información que integra el Anuario Estadístico Municipal ","6.01: Actualizar la información que integra el Anuario Estadístico Municipal ","Actualización del Anuario Estadístico Municipal","Porcentaje de cuadros actualizados","Constante",0,0,0.9,0.95,0,null,0,null,0.22500000000000001,0.47499999999999998,2.1111111111111112]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Sistemas y Estadística","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.1, 4.3","4.1.5, 4.3.1, 4.3.3","Acción",6.02,"COP-6.02","Actualizar los indicadores que componen el Observatorio Ciudadano ¿Cómo Vamos, Mexicali?","6.02: Actualizar los indicadores que componen el Observatorio Ciudadano ¿Cómo Vamos, Mexicali?"," Actualización del Observatorio Ciudadano ¿Cómo Vamos, Mexicali?","Porcentaje de indicadores actualizados","Constante",0,0,0.9,0.88,0,null,0.9,null,0.45,0.44,0.97777777777777775]
["MATRIZ_COPLADEMM.xlsx","Gestión Gubernamental","Coplademm","COP","Sistemas y Estadística","Planeación para el Desarrollo Municipal","4.3, 5.1","4.31, 5.1.1","Acción",6.03,"COP-6.03","Diseñar la información estadística con perspectiva de género.","6.03: Diseñar la información estadística con perspectiva de género.","Recopilación de información estadística con perspectiva de género","Reportes de estadística de género","Acumulativa",0,0,2,2,0,null,1,null,3,2,0.66666666666666663]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Depósito Vehícular","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.0999999999999996","4.1.2","Meta",1,"OFM-1","Brindar el servicio de arrastre y resguardo de vehículos que se encuentren bajo disposición de la autoridad administrativa judicial, gestionando el inventario de vehículos para prestar un servicio de calidad cumpliendo las disposiciones legales.","1: Brindar el servicio de arrastre y resguardo de vehículos que se encuentren bajo disposición de la autoridad administrativa judicial, gestionando el inventario de vehículos para prestar un servicio de calidad cumpliendo las disposiciones legales.","Suministro del servicio de arrastre y resguardo de vehículos","Informes de Actividades","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Depósito Vehícular","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.0999999999999996","4.1.2","Acción",1.01,"OFM-1.01","Realizar reporte de gestión de los vehículos ingresados, liberados y rezagados.","1.01: Realizar reporte de gestión de los vehículos ingresados, liberados y rezagados.","Reporte de vehículos ingresados, liberados y rezagados","Reportes","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Depósito Vehícular","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.0999999999999996","4.1.2","Acción",1.02,"OFM-1.02","Realizar inventario de seguimiento.","1.02: Realizar inventario de seguimiento.","Actualización de inventario","Inventario actualizado","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Depósito Vehícular","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.0999999999999996","4.1.2","Acción",1.03,"OFM-1.03","Supervisar los depósitos vehiculares concesionados por el Ayuntamiento.","1.03: Supervisar los depósitos vehiculares concesionados por el Ayuntamiento.","Supervisión de depósitos vehiculares concesionados por el Ayuntamiento","Actas de Verificación","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Depósito Vehícular","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.0999999999999996","4.1.2","Acción",1.04,"OFM-1.04","Atender las solicitudes de requerimiento de arrastre.","1.04: Atender las solicitudes de requerimiento de arrastre.","Atención de solicitudes de requerimientos de arrastre","Bitácoras","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Mantenimiento","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","3.4","3.4.4","Meta",2,"OFM-2","Mantener en condiciones óptimas los inmuebles del Ayuntamiento a través de los diferentes mantenimientos preventivos y correctivos prolongando así su uso y generando una mejor imagen a la ciudadanía.","2: Mantener en condiciones óptimas los inmuebles del Ayuntamiento a través de los diferentes mantenimientos preventivos y correctivos prolongando así su uso y generando una mejor imagen a la ciudadanía.","Mantenimiento en condiciones óptimas de inmuebles propiedad del Gobierno Municipal mejorando su vida e imagen","Informes de Actividades","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Mantenimiento","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","3.4","3.4.4","Acción",2.0099999999999998,"OFM-2.01","Realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los inmuebles del ayuntamiento.","2.01: Realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los inmuebles del ayuntamiento.","Mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles propiedad del Gobierno Municipal","Bitácoras","Acumulativa",3,3,3,1,3,null,3,null,12,4,0.33333333333333331]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Mantenimiento","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","3.4","3.4.4","Acción",2.02,"OFM-2.02","Identificar los mantenimientos de carácter prioritario a los inmuebles del Ayuntamiento.","2.02: Identificar los mantenimientos de carácter prioritario a los inmuebles del Ayuntamiento.","Identificación de acciones de mantenimiento prioritarias","Plan de Trabajo","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Mantenimiento","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","3.4","3.4.4","Acción",2.0299999999999998,"OFM-2.03","Realizar los diagnósticos a los bienes inmuebles del Ayuntamiento.","2.03: Realizar los diagnósticos a los bienes inmuebles del Ayuntamiento.","Diagnósticos a bienes inmuebles","Diagnósticos","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Taller Municipal","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.5999999999999996","4.6.1","Meta",3,"OFM-3","Realizar un reporte del estado en el que se encuentra el parque vehicular de las dependencias a través de los diferentes servicios preventivos y correctivos del programa de mantenimientos.","3: Realizar un reporte del estado en el que se encuentra el parque vehicular de las dependencias a través de los diferentes servicios preventivos y correctivos del programa de mantenimientos.","Revisión preventiva y servicio correctivo del parque vehicular de las dependencias de la Administración Pública Municipal","Reportes","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Taller Municipal","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.5999999999999996","4.6.1","Acción",3.01,"OFM-3.01","Realizar mantenimientos preventivos y correctivos con enfoque al ahorro de recursos.","3.01: Realizar mantenimientos preventivos y correctivos con enfoque al ahorro de recursos.","Mantenimiento preventivo y correctivo con enfoque de ahorro de recursos.","Bitácoras","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Taller Municipal","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.5999999999999996","4.6.1","Acción",3.02,"OFM-3.02","Realizar los dictámenes requeridos a las unidades ingresadas pertenecientes al parque vehicular del Ayuntamiento.","3.02: Realizar los dictámenes requeridos a las unidades ingresadas pertenecientes al parque vehicular del Ayuntamiento.","Dictámenes a vehículos propiedad del Gobierno Municipal","Dictámenes","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Taller Municipal","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.5999999999999996","4.6.1","Acción",3.03,"OFM-3.03","Actualizar el historial de mantenimientos de las unidades del parque vehícular.","3.03: Actualizar el historial de mantenimientos de las unidades del parque vehícular.","Actualización del historial de mantenimiento al parque vehicular municipal","Informes","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Informática","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.0999999999999996","4.1.3","Meta",4,"OFM-4","Mantener el correcto funcionamiento del equipo tecnológico, a través de actualizaciones de hardware, que permitan generar información segura clara y oportuna.","4: Mantener el correcto funcionamiento del equipo tecnológico, a través de actualizaciones de hardware, que permitan generar información segura clara y oportuna.","Mantenimiento del correcto funcionamiento del equipo tecnológico ","Informes de Actividades","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Informática","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.0999999999999996","4.1.3","Acción",4.01,"OFM-4.01","Realizar servicios de mantenimiento al equipo de cómputo.","4.01: Realizar servicios de mantenimiento al equipo de cómputo.","Mantenimiento al equipo de cómputo","Bitácoras","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Informática","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.0999999999999996","4.1.3","Acción",4.0199999999999996,"OFM-4.02","Atender las solicitudes de las diferentes áreas que integran el gobierno municipal.","4.02: Atender las solicitudes de las diferentes áreas que integran el gobierno municipal.","Atención de solicitudes","Reportes de solicitudes","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Informática","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.0999999999999996","4.1.3","Acción",4.03,"OFM-4.03","Realizar la detección de necesidades tecnológicas necesarias.","4.03: Realizar la detección de necesidades tecnológicas necesarias.","Detección de necesidades tecnológicas","Informes","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Recursos Humanos","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.0999999999999996","4.1.6","Meta",5,"OFM-5","Generar una plantilla de personal acorde con los objetivos del 24 Ayuntamiento, priorizando las capacitaciones de sensibilización en temas de impacto social y atención al público.","5: Generar una plantilla de personal acorde con los objetivos del 24 Ayuntamiento, priorizando las capacitaciones de sensibilización en temas de impacto social y atención al público.","Generación de plantilla de personal enfocada al cumplimiento de los objetivos del Gobierno Municipal","Plantilla de personal","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Recursos Humanos","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.0999999999999996","4.1.6","Acción",5.01,"OFM-5.01","Incentivar el desempeño del personal sobresaliente a lo largo del año.","5.01: Incentivar el desempeño del personal sobresaliente a lo largo del año.","Motivación al desempeño del personal ","Eventos","Acumulativa",0,0,0,0,0,null,1,null,1,0,0]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Recursos Humanos","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.0999999999999996","4.1.6","Acción",5.0199999999999996,"OFM-5.02","Capacitar al personal en temas de actualidad.","5.02: Capacitar al personal en temas de actualidad.","Actualización del personal","Capacitaciones","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Recursos Humanos","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.0999999999999996","4.1.6","Acción",5.03,"OFM-5.03","Mantener actualizada la plantilla de personal de acuerdo a las necesidades de las dependencias.","5.03: Mantener actualizada la plantilla de personal de acuerdo a las necesidades de las dependencias.","Actualización de la plantilla del personal","Reportes","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Recursos Humanos","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.0999999999999996","4.1.6","Acción",5.04,"OFM-5.04","Apoyar a las dependencias en los temas de actualización estructural organizacional.","5.04: Apoyar a las dependencias en los temas de actualización estructural organizacional.","Apoyo en la actualización de la estructura organizacional","Validaciones","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Recursos Materiales","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.5999999999999996","4.6.1","Meta",6,"OFM-6","Suministrar bienes y servicios de manera óptima a través de los procesos de licitación y contratación que requieran las dependencias para garantizar, su correcta operatividad.","6: Suministrar bienes y servicios de manera óptima a través de los procesos de licitación y contratación que requieran las dependencias para garantizar, su correcta operatividad.","Suministro de bienes y servicios por medio de licitación y contratación","Reportes","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Recursos Materiales","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.5999999999999996","4.6.1","Acción",6.01,"OFM-6.01","Realizar un control de las necesidades que fueron atendidas.","6.01: Realizar un control de las necesidades que fueron atendidas.","Control de necesidades atendidas","Bitácoras","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Recursos Materiales","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.5999999999999996","4.6.1","Acción",6.02,"OFM-6.02","Optimizar los procesos de baja y alta de los bienes a cargo del Ayuntamiento.","6.02: Optimizar los procesos de baja y alta de los bienes a cargo del Ayuntamiento.","Optimización de procesos de baja y alta de bienes propiedad del Gobierno Municipal","Inventarios Actualizados","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Recursos Materiales","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.5999999999999996","4.6.1","Acción",6.03,"OFM-6.03","Adquirir bienes y servicios a través de la celebración de contratos.","6.03: Adquirir bienes y servicios a través de la celebración de contratos.","Adquisición de bienes y servicios por medio de celebración de contratos","Informes","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Recursos Materiales","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.5999999999999996","4.6.1","Acción",6.04,"OFM-6.04","Ejercer los procesos de licitación.","6.04: Ejercer los procesos de licitación.","Ejercicio de procesos de licitación","Procedimientos","Acumulativa",20,9,10,49,10,null,0,null,40,58,1.45]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Recursos Materiales","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","4.5999999999999996","4.6.1","Acción",6.05,"OFM-6.05","Actualizar el padrón de proveedores para mantenerlo al día.","6.05: Actualizar el padrón de proveedores para mantenerlo al día.","Actualización del padrón de proveedores","Padrón Actualizado","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Recursos Humanos","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","5.0999999999999996","5.1.3","Meta",14,"OFM-14","Contar con una plantilla de personal con conocimientos en temas de perspectiva de género que permita erradicar la discriminación y desigualdad laboral para cumplir con los objetivos y necesidades de este Ayuntamiento.","14: Contar con una plantilla de personal con conocimientos en temas de perspectiva de género que permita erradicar la discriminación y desigualdad laboral para cumplir con los objetivos y necesidades de este Ayuntamiento.","Capacitación del personal para erradicar la desigualdad laboral y la discriminación","Personas Capacitadas","Acumulativa",100,97,100,100,100,null,100,null,400,197,0.49249999999999999]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Recursos Humanos","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","5.0999999999999996","5.1.3","Acción",14.01,"OFM-14.01","Diseñar programas de inducción a la Administración Pública con Perspectiva de Género.","14.01: Diseñar programas de inducción a la Administración Pública con Perspectiva de Género.","Diseño de programas de inducción a la Administración Pública con perspectiva de género","Capacitación","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Recursos Humanos","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","5.0999999999999996","5.1.3","Acción",14.02,"OFM-14.02","Promover la perspectiva y equidad de género a través de trípticos informativos.","14.02: Promover la perspectiva y equidad de género a través de trípticos informativos.","Promoción de la igualdad de género en el Gobierno Municipal","Folletos","Acumulativa",50,50,50,50,50,null,50,null,200,100,0.5]
["MATRIZ_OFICIALIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Oficialía","OFM","Recursos Humanos","Administración de Recursos Humanos, Materiales, Tecnológicos y Servicios ","5.0999999999999996","5.1.3","Acción",14.03,"OFM-14.03","Crear espacios con perspectiva de género para el personal de este Ayuntamiento.","14.03: Crear espacios con perspectiva de género para el personal de este Ayuntamiento.","Creación de espacios con perspectiva de género para las y los servidores públicos del Gobierno Municipal","Espacios","Acumulativa",1,0,5,0,0,null,0,null,6,0,0]
["MATRIZ_RELACIONES_PUBLICAS.xlsx","Gestión Gubernamental","Relaciones Públicas","DRP","Dirección","Difusión de Gestión Municipal",4.0999999999999996,"4.1.4","Meta",3,"DRP-3","Realizar eventos y reuniones en donde participe la presidenta municipal, así como los integrantes del cabildo, para tener un acercamiento a la sociedad.","3: Realizar eventos y reuniones en donde participe la presidenta municipal, así como los integrantes del cabildo, para tener un acercamiento a la sociedad.","Organización de actos públicos donde participe el Ayuntamiento para acercarse a sociedad mexicalense","Actos de gobierno","Acumulativa",110,120,125,102,110,null,125,null,470,222,0.47234042553191491]
["MATRIZ_RELACIONES_PUBLICAS.xlsx","Gestión Gubernamental","Relaciones Públicas","DRP","Dirección","Difusión de Gestión Municipal",4.0999999999999996,"4.1.4","Acción",3.01,"DRP-3.01","Realizar eventos donde participe la presidenta municipal.","3.01: Realizar eventos donde participe la presidenta municipal.","Organización de eventos de la Presidencia Municipal","Eventos","Acumulativa",30,28,30,14,30,null,30,null,120,42,0.35]
["MATRIZ_RELACIONES_PUBLICAS.xlsx","Gestión Gubernamental","Relaciones Públicas","DRP","Dirección","Difusión de Gestión Municipal",4.0999999999999996,"4.1.5","Acción",3.02,"DRP-3.02","Servicio de préstamo de mobiliario, espacios y servicios logísticos.","3.02: Servicio de préstamo de mobiliario, espacios y servicios logísticos.","Préstamo de mobiliario, espacios y servicios logísticos","Servicios","Acumulativa",85,84,85,80,85,null,85,null,340,164,0.4823529411764706]
["MATRIZ_RELACIONES_PUBLICAS.xlsx","Gestión Gubernamental","Relaciones Públicas","DRP","Dirección","Difusión de Gestión Municipal",4.0999999999999996,"4.1.5","Acción",3.03,"DRP-3.03","Enlazar a la administración pública con el sector privado y organismos de la sociedad, así como realizar alianzas internacionales.","3.03: Enlazar a la administración pública con el sector privado y organismos de la sociedad, así como realizar alianzas internacionales.","Vinculación con el sector social y alianzas internacionales","Reuniones","Acumulativa",10,8,10,8,10,null,10,null,40,16,0.4]
["MATRIZ_RELACIONES_PUBLICAS.xlsx","Gestión Gubernamental","Relaciones Públicas","DRP","Coordinación Administrativa","Difusión de Gestión Municipal",5.0999999999999996,"5.1.1, 5.1.2","Meta",4,"DRP-4","Realizar evento para fortalecer las alianzas entre mujeres servidoras públicas municipales.","4: Realizar evento para fortalecer las alianzas entre mujeres servidoras públicas municipales.","Organización de evento para las servidoras públicas municipales","Evento","Acumulativa",1,0,0,0,0,null,0,null,1,0,0]
["MATRIZ_RELACIONES_PUBLICAS.xlsx","Gestión Gubernamental","Relaciones Públicas","DRP","Coordinación Administrativa","Difusión de Gestión Municipal",5.0999999999999996,"5.1.2","Acción",4.01,"DRP-4.01","Realizar promoción del evento con las diferentes dependencias municipales.","4.01: Realizar promoción del evento con las diferentes dependencias municipales.","Promoción del evento para servidoras públicas","Promoción","Acumulativa",1,0,0,0,0,null,0,null,1,0,0]
["MATRIZ_RELACIONES_PUBLICAS.xlsx","Gestión Gubernamental","Relaciones Públicas","DRP","Coordinación Administrativa","Difusión de Gestión Municipal",5.0999999999999996,"5.1.1, 5.1.4","Acción",4.0199999999999996,"DRP-4.02","Realizar colaboraciones con asociaciones civiles y dependencias de gobierno.","4.02: Realizar colaboraciones con asociaciones civiles y dependencias de gobierno.","Colaboración con el sector social","Reuniones","Acumulativa",4,0,0,0,0,null,0,null,4,0,0]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Auditoría Gubernamental","Auditoría Gubernamental","4.4000000000000004","4.4.2","Meta",3,"SIN-3","Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable por parte de las unidades ejecutoras por medio de auditorías, revisiones e inspecciones para la correcta ejecución.","3: Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable por parte de las unidades ejecutoras por medio de auditorías, revisiones e inspecciones para la correcta ejecución.","Inspecciones y auditorías a la Unidades Ejecutoras","Informes de actividades","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Auditoría Gubernamental","Auditoría Gubernamental","4.4000000000000004","4.4.2","Acción",3.01,"SIN-3.01","Revisar el cumplimiento de la solventación de las observaciones derivadas de los informes de auditorías y revisiones.","3.01: Revisar el cumplimiento de la solventación de las observaciones derivadas de los informes de auditorías y revisiones.","Verificación del cumplimiento de las observaciones derivadas de las auditorías","Informes de seguimiento","Acumulativa",10,11,10,10,10,null,5,null,35,21,0.6]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Auditoría Gubernamental","Auditoría Gubernamental","4.4000000000000004","4.4.2","Acción",3.02,"SIN-3.02","Entregar el informe de seguimiento de dictámenes de cuenta pública al Congreso del Estado.","3.02: Entregar el informe de seguimiento de dictámenes de cuenta pública al Congreso del Estado.","Entrega del informe de seguimiento a los dictámenes de cuenta pública al Congreso del Estado","Informes de seguimiento","Acumulativa",0,0,1,1,0,null,1,null,2,1,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Auditoría Gubernamental","Auditoría Gubernamental","4.4000000000000004","4.4.2","Acción",3.03,"SIN-3.03","Efectuar auditorías y revisiones a las unidades ejecutoras del gasto público.","3.03: Efectuar auditorías y revisiones a las unidades ejecutoras del gasto público.","Auditorías y revisiones sobre gasto público","Informes de auditoría","Acumulativa",10,11,10,10,5,null,10,null,35,21,0.6]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Auditoría Gubernamental","Auditoría Gubernamental","4.4000000000000004","4.4.2","Acción",3.04,"SIN-3.04","Realizar inspecciones de la ejecución de la obra pública.","3.04: Realizar inspecciones de la ejecución de la obra pública.","Inspecciones a la obra pública","Reportes de inspección","Acumulativa",90,90,90,90,60,null,90,null,330,180,0.54545454545454541]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Auditoría Gubernamental","Auditoría Gubernamental","4.4000000000000004","4.4.2","Meta",4,"SIN-4","Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales que norman los procedimientos de baja y disposición final de bienes muebles, entrega y recepción, licitaciones y sesiones de órgano de gobierno en los términos y plazos estipulados de la Administración Pública Municipal.","4: Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales que norman los procedimientos de baja y disposición final de bienes muebles, entrega y recepción, licitaciones y sesiones de órgano de gobierno en los términos y plazos estipulados de la Administración Pública Municipal.","Supervisión de la legalidad en el manejo de inventarios, procedimientos de entrega-recepción, licitaciones y sesiones de los órganos de gobierno","Informes de actividades","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Auditoría Gubernamental","Auditoría Gubernamental","4.4000000000000004","4.4.2","Acción",4.01,"SIN-4.01","Supervisar y asistir a los procesos de licitación pública, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas.","4.01: Supervisar y asistir a los procesos de licitación pública, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas.","Asistencia a los procesos de licitación pública, adquisiciones por invitación y adjudicaciones directas","Reportes","Acumulativa",2,17,2,2,2,null,2,null,8,19,2.375]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Auditoría Gubernamental","Auditoría Gubernamental","4.4000000000000004","4.4.2","Acción",4.0199999999999996,"SIN-4.02","Intervenir en el proceso de entrega y recepción de la Administración Pública Municipal.","4.02: Intervenir en el proceso de entrega y recepción de la Administración Pública Municipal.","Intervención de los procesos de entrega-recepción","Reportes","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Auditoría Gubernamental","Auditoría Gubernamental","4.4000000000000004","4.4.2","Acción",4.03,"SIN-4.03","Supervisar e intervenir en el procedimiento de baja y disposición final de bienes muebles.","4.03: Supervisar e intervenir en el procedimiento de baja y disposición final de bienes muebles.","Intervención de los procesos de baja y disposición final de bienes muebles","Reportes","Acumulativa",2,2,2,2,2,null,2,null,8,4,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Auditoría Gubernamental","Auditoría Gubernamental","4.4000000000000004","4.4.2","Acción",4.04,"SIN-4.04","Participar en las sesiones de los comités, consejos y juntas de gobierno de las entidades paramunicipales.","4.04: Participar en las sesiones de los comités, consejos y juntas de gobierno de las entidades paramunicipales.","Participación en los comités, consejos y órganos de gobierno de las entidades paramunicipales","Reportes","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Auditoría Gubernamental","Auditoría Gubernamental","4.4000000000000004","4.4.2","Meta",5,"SIN-5","Coordinar la evaluación para el cumplimiento de la ejecución del programa operativo anual y la implementación de controles internos que fortalezcan la eficiencia y eficacia de la operatividad de las unidades ejecutoras del gasto.","5: Coordinar la evaluación para el cumplimiento de la ejecución del programa operativo anual y la implementación de controles internos que fortalezcan la eficiencia y eficacia de la operatividad de las unidades ejecutoras del gasto.","Evaluaciones de la ejecución de los POA y supervisión de los controles internos de las unidades ejecutoras del gasto","Informes de actividades","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Auditoría Gubernamental","Auditoría Gubernamental","4.4000000000000004","4.4.2","Acción",5.01,"SIN-5.01","Capacitar al personal de la sindicatura.","5.01: Capacitar al personal de la sindicatura.","Capacitación a servidores y servidoras públicas adscritas de Sindicatura","Reportes","Acumulativa",0,0,1,1,0,null,1,null,2,1,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Auditoría Gubernamental","Auditoría Gubernamental","4.4000000000000004","4.4.2","Acción",5.0199999999999996,"SIN-5.02","Verificar el cumplimiento al Programa Operativo Anual.","5.02: Verificar el cumplimiento al Programa Operativo Anual.","Verificación del cumplimiento de los POA","Reportes","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Auditoría Gubernamental","Auditoría Gubernamental","4.4000000000000004","4.4.2","Acción",5.03,"SIN-5.03","Realizar el análisis de los resultados de las autoevaluaciones de control interno de las unidades ejecutoras","5.03: Realizar el análisis de los resultados de las autoevaluaciones de control interno de las unidades ejecutoras","Análisis de autoevaluaciones de control interno","Reportes","Acumulativa",0,0,1,2,0,null,1,null,2,2,1]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Auditoría Gubernamental","Auditoría Gubernamental","4.4000000000000004","4.4.2","Acción",5.04,"SIN-5.04","Realizar el análisis de las evaluaciones de los avances programáticos y presupuestales.","5.04: Realizar el análisis de las evaluaciones de los avances programáticos y presupuestales.","Análisis de las evaluaciones de los avances programáticos y presupuestales","Reportes","Acumulativa",1,0,1,2,0,null,1,null,3,2,0.66666666666666663]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Coordinación de Contraloría Social","Auditoría Gubernamental","4.2","4.2.5","Meta",6,"SIN-6","Fomentar la participación ciudadana para la verificación y vigilancia de la obra pública a través de los comités de participación social.","6: Fomentar la participación ciudadana para la verificación y vigilancia de la obra pública a través de los comités de participación social.","Impulso a la participación ciudadana en los comités de participación social","Informes","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Coordinación de Contraloría Social","Auditoría Gubernamental","4.2","4.2.5","Acción",6.01,"SIN-6.01","Realizar visitas y difusión de las funciones de la contraloría social en las comunidades de Mexicali y el valle.","6.01: Realizar visitas y difusión de las funciones de la contraloría social en las comunidades de Mexicali y el valle.","Difusión de las funciones de la contraloría social","Visitas","Acumulativa",9,9,9,7,9,null,9,null,36,16,0.44444444444444442]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Coordinación de Contraloría Social","Auditoría Gubernamental","4.2","4.2.5","Acción",6.02,"SIN-6.02","Atender solicitudes respecto a la ejecución de la obra pública.","6.02: Atender solicitudes respecto a la ejecución de la obra pública.","Atención a solicitudes de obra pública","Solicitudes","Acumulativa",6,6,6,22,6,null,6,null,24,28,1.1666666666666667]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Coordinación de Contraloría Social","Auditoría Gubernamental","4.2","4.2.5","Acción",6.03,"SIN-6.03","Verificar la operación de los cComités de Participación Social respecto a inspecciones de obra pública ejecutada.","6.03: Verificar la operación de los cComités de Participación Social respecto a inspecciones de obra pública ejecutada.","Verificación de la operación de los Comités de Participación Social","Reportes de inspección","Acumulativa",6,6,6,12,6,null,6,null,24,18,0.75]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Coordinación de Contraloría Social","Auditoría Gubernamental","4.2","4.2.5","Acción",6.04,"SIN-6.04","Capacitar a los integrantes del Comité de Participación Social respecto a sus funciones.","6.04: Capacitar a los integrantes del Comité de Participación Social respecto a sus funciones.","Capacitaciones a integrantes de los Comités de Participación Social","Listas de asistencia","Acumulativa",6,27,6,12,6,null,6,null,24,39,1.625]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Coordinación de Contraloría Social","Auditoría Gubernamental","4.2","4.2.5","Acción",6.05,"SIN-6.05","Verificar la integración del Comité de Participación Social.","6.05: Verificar la integración del Comité de Participación Social.","Verificación de la integración de los Comités de Participación Social","Actas de verificación","Acumulativa",6,27,6,12,6,null,6,null,24,39,1.625]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Responsabilidades Administrativas","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Meta",7,"SIN-7","Verificar la debida actuación de las y los servidores públicos con el fin de evitar posibles faltas administrativas, mediante la vigilancia y supervisión de sus obligaciones.","7: Verificar la debida actuación de las y los servidores públicos con el fin de evitar posibles faltas administrativas, mediante la vigilancia y supervisión de sus obligaciones.","Vigilancia de la actuación de las y los servidores públicos","Inicio de procedimientos","Acumulativa",60,60,60,60,60,null,60,null,240,120,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Responsabilidades Administrativas","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Acción",7.01,"SIN-7.01","Aplicar evaluaciones toxicológicas a las y los servidores públicos.","7.01: Aplicar evaluaciones toxicológicas a las y los servidores públicos.","Aplicación de evaluaciones toxicológicas a las y los servidores públicos","Exámenes antidoping","Acumulativa",0,0,400,400,0,null,0,null,400,400,1]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Responsabilidades Administrativas","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Acción",7.02,"SIN-7.02","Realizar visitas domiciliarias.","7.02: Realizar visitas domiciliarias.","Visitas domiciliarias","Visitas","Acumulativa",18,18,18,18,18,null,18,null,72,36,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Responsabilidades Administrativas","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Acción",7.03,"SIN-7.03","Supervisar el desempeño de funciones de las y los servidores públicos.","7.03: Supervisar el desempeño de funciones de las y los servidores públicos.","Supervisión del desempeño del servicio público","Bitácoras","Acumulativa",1410,1410,1410,1410,1410,null,1410,null,5640,2820,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Responsabilidades Administrativas","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Acción",7.04,"SIN-7.04","Recibir denuncia en contra de servidores públicos.","7.04: Recibir denuncia en contra de servidores públicos.","Recepción de denuncias en contra de servidores públicos","Denuncias","Acumulativa",360,305,360,336,360,null,360,null,1440,641,0.44513888888888886]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Responsabilidades Administrativas","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Acción",7.05,"SIN-7.05","Recibir las declaraciones patrimoniales.","7.05: Recibir las declaraciones patrimoniales.","Recepción de declaraciones patrimoniales","Declaraciones patrimoniales","Acumulativa",45,112,5530,5607,50,null,60,null,5685,5719,1.005980650835532]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Responsabilidades Administrativas","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Meta",8,"SIN-8","Resolver los procedimientos administrativos con el fin de inhibir las conductas irregulares de las y los servidores públicos a través de la aplicación de una sanción administrativa.","8: Resolver los procedimientos administrativos con el fin de inhibir las conductas irregulares de las y los servidores públicos a través de la aplicación de una sanción administrativa.","Aplicación de sanciones administrativas","Sanciones","Acumulativa",32,22,32,30,32,null,32,null,128,52,0.40625]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Responsabilidades Administrativas","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Acción",8.01,"SIN-8.01","Emitir resoluciones de los procedimientos administrativos.","8.01: Emitir resoluciones de los procedimientos administrativos.","Resolución de procedimientos administrativos","Resoluciones","Acumulativa",60,60,60,60,60,null,60,null,240,120,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Responsabilidades Administrativas","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Acción",8.02,"SIN-8.02","Iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.","8.02: Iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.","Iniciación de procedimientos de responsabilidad administrativa","Inicio de procedimientos","Acumulativa",60,50,60,44,60,null,60,null,240,94,0.39166666666666666]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Responsabilidades Administrativas","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Acción",8.0299999999999994,"SIN-8.03","Iniciar investigaciones administrativas de las y los servidores públicos.","8.03: Iniciar investigaciones administrativas de las y los servidores públicos.","Iniciación de investigaciones administrativas","Inicio de investigaciones administrativas","Acumulativa",360,255,360,272,360,null,360,null,1440,527,0.3659722222222222]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Responsabilidades Administrativas","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Acción",8.0399999999999991,"SIN-8.04","Emitir determinaciones derivadas de las investigaciones administrativas.","8.04: Emitir determinaciones derivadas de las investigaciones administrativas.","Determinaciones derivadas de investigaciones administrativas","Determinaciones de investigaciones administrativas","Acumulativa",360,360,360,360,360,null,360,null,1440,720,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección Jurídica","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Meta",10,"SIN-10","Realizar la representación jurídica de la sindicatura municipal en defensa de los intereses jurídicos del ayuntamiento, mediante la implementación de estrategias jurídicas.","10: Realizar la representación jurídica de la sindicatura municipal en defensa de los intereses jurídicos del ayuntamiento, mediante la implementación de estrategias jurídicas.","Representación para la defensa legal del Ayuntamiento de Mexicali","Informes","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección Jurídica","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Acción",10.01,"SIN-10.01","Elaborar escritos para atender litigios.","10.01: Elaborar escritos para atender litigios.","Atención de litigios","Documentos","Acumulativa",390,273,425,328,340,null,310,null,1465,601,0.41023890784982936]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección Jurídica","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Acción",10.02,"SIN-10.02","Atender audiencias de juicios.","10.02: Atender audiencias de juicios.","Atención de audiencias","Documentos","Acumulativa",50,37,60,27,95,null,45,null,250,64,0.25600000000000001]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección Jurídica","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Acción",10.029999999999999,"SIN-10.03","Implementar seguimiento a juicios.","10.03: Implementar seguimiento a juicios.","Implementación de seguimiento a juicios","Documentos","Acumulativa",175,138,115,116,160,null,140,null,590,254,0.43050847457627117]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección Jurídica","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Meta",9,"SIN-9","Implementar acciones del marco jurídico del Ayuntamiento mediante análisis y proyectos, consolidando los instrumentos normativos, así como la actualización de los mismos.","9: Implementar acciones del marco jurídico del Ayuntamiento mediante análisis y proyectos, consolidando los instrumentos normativos, así como la actualización de los mismos.","Implementación de acciones para la adecuación del marco normativo municipal ","Informes","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección Jurídica","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Acción",9.01,"SIN-9.01","Elaborar proyectos, opiniones y análisis del marco normativo.","9.01: Elaborar proyectos, opiniones y análisis del marco normativo.","Elaboración de proyectos normativos","Documentos","Acumulativa",143,50,129,33,153,null,136,null,561,83,0.14795008912655971]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección Jurídica","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Acción",9.02,"SIN-9.02","Emitir opiniones jurídicas y asesorar al síndico procurador.","9.02: Emitir opiniones jurídicas y asesorar al síndico procurador.","Elaboración de dictámenes y asesorías jurídica para el Síndico Procurador","Minutas","Acumulativa",47,40,33,23,30,null,31,null,141,63,0.44680851063829785]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección Jurídica","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.4","Acción",9.0299999999999994,"SIN-9.03","Analizar y dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos de transparencia de la Sindicatura Municipal.","9.03: Analizar y dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos de transparencia de la Sindicatura Municipal.","Seguimiento a solicitudes de Transparencia","Informes","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Responsabilidades Administrativas","Responsabilidades Administrativas","4.4, 5.1","4.4.3, 5.1.6","Meta",11,"SIN-11","Difundir y promover la cultura de la denuncia ciudadana con perspectiva de género en contra de los actos indebidos cometidos por los servidores públicos municipales a través de los distintos portadores de información.","11: Difundir y promover la cultura de la denuncia ciudadana con perspectiva de género en contra de los actos indebidos cometidos por los servidores públicos municipales a través de los distintos portadores de información.","Promoción de la cultura de la denuncia ciudadana","Acciones de difusión","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Responsabilidades Administrativas","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.3","Acción",11.01,"SIN-11.01","Realizar anuncios publicitarios en redes sociales del trabajo de la sindicatura municipal.","11.01: Realizar anuncios publicitarios en redes sociales del trabajo de la sindicatura municipal.","Promoción de la labor de Sindicatura Municipal","Publicaciones","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Responsabilidades Administrativas","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.3","Acción",11.02,"SIN-11.02","Realizar carteles informativos de posibles actos indebidos de las y los servidores públicos.","11.02: Realizar carteles informativos de posibles actos indebidos de las y los servidores públicos.","Elaboración de carteles informativos contra actos indebidos en el servicio público","Carteles","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_SINDICATURA.xlsx","Gestión Gubernamental","Sindicatura","SIN","Dirección de Responsabilidades Administrativas","Responsabilidades Administrativas","4.4000000000000004","4.4.3","Acción",11.03,"SIN-11.03","Realizar folleto informativo de como presentar una  denuncia","11.03: Realizar folleto informativo de como presentar una  denuncia","Elaboración de folletos informativos para la presentación de denuncias ciudadanas","Folletos","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Administración de Documentos Públicos ","Administrativo",4.5999999999999996,"4.6.1","Meta",2,"SAY-2","Llevar a cabo la administración de documentos de manera eficiente para ciudadanos y dependencias.","2: Llevar a cabo la administración de documentos de manera eficiente para ciudadanos y dependencias.","Administración de documentos","Documentos","Acumulativa",2600,2973,2600,2923,2700,null,2700,null,10600,5896,0.55622641509433968]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Administración de Documentos Públicos ","Administrativo",4.5999999999999996,"4.6.1","Acción",2.0099999999999998,"SAY-2.01","Recibir peticiones ciudadanas dirigidas a la presidencia municipal.","2.01: Recibir peticiones ciudadanas dirigidas a la presidencia municipal.","Recepción de peticiones ciudadanas","Peticiones ciudadanas","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Atención a Cabildo","Gestión y Conducción de las Políticas Institucionales",4.0999999999999996,"4.1.6","Meta",4,"SAY-4","Utilizar herramientas tecnológicas por integrantes del Ayuntamiento para llevar a cabo el proceso legislativo de las propuestas presentadas.","4: Utilizar herramientas tecnológicas por integrantes del Ayuntamiento para llevar a cabo el proceso legislativo de las propuestas presentadas.","Acompañamiento del proceso legislativo","Acuerdos","Acumulativa",24,33,24,25,24,null,26,null,98,58,0.59183673469387754]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Atención a Cabildo","Gestión y Conducción de las Políticas Institucionales",4.0999999999999996,"4.1.6","Acción",4.01,"SAY-4.01","Organizar y cuidar el protocolo de las sesiones de Cabildo.","4.01: Organizar y cuidar el protocolo de las sesiones de Cabildo.","Organización del protocolo de las sesiones de Cabildo","Sesiones","Acumulativa",6,7,6,7,6,null,6,null,24,14,0.58333333333333337]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Atención a Cabildo","Gestión y Conducción de las Políticas Institucionales",4.0999999999999996,"4.1.6","Acción",4.0199999999999996,"SAY-4.02","Llevar a cabo el proceso legislativo, mediante la elaboración de dictámenes solicitados por las comisiones, con la finalidad de generar acuerdos. ","4.02: Llevar a cabo el proceso legislativo, mediante la elaboración de dictámenes solicitados por las comisiones, con la finalidad de generar acuerdos. ","Elaboración de dictámenes para las Comisiones de Cabildo","Dictámenes","Acumulativa",6,22,6,20,6,null,6,null,24,42,1.75]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Atención a Cabildo","Gestión y Conducción de las Políticas Institucionales",4.0999999999999996,"4.1.6","Acción",4.03,"SAY-4.03","Dar seguimiento a las propuestas que debe resolver el Cabildo.","4.03: Dar seguimiento a las propuestas que debe resolver el Cabildo.","Seguimiento a propuestas que llegan a Cabildo","Propuestas","Acumulativa",6,34,6,30,6,null,6,null,24,64,2.6666666666666665]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Jurídico","Gestión y Conducción de las Políticas Institucionales",4.0999999999999996,"4.1.6","Meta",5,"SAY-5","Fortalecer el sistema jurídico municipal a través de los juicios debidamente instaurados en defensa de los intereses del Ayuntamiento y la ciudadanía. ","5: Fortalecer el sistema jurídico municipal a través de los juicios debidamente instaurados en defensa de los intereses del Ayuntamiento y la ciudadanía. ","Defensa de los intereses del Ayuntamiento","Procesos","Acumulativa",865,1158,865,1152,865,null,865,null,3460,2310,0.66763005780346818]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Jurídico","Gestión y Conducción de las Políticas Institucionales",4.0999999999999996,"4.1.6","Acción",5.01,"SAY-5.01","Atender en tiempo y forma los juicios instaurados contra el Ayuntamiento en defensa de sus intereses.","5.01: Atender en tiempo y forma los juicios instaurados contra el Ayuntamiento en defensa de sus intereses.","Atención a juicios contra el Ayuntamiento","Juicios","Acumulativa",405,422,405,496,405,null,405,null,1620,918,0.56666666666666665]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Jurídico","Gestión y Conducción de las Políticas Institucionales",4.0999999999999996,"4.1.6","Acción",5.0199999999999996,"SAY-5.02","Emitir opiniones a dependencias del Ayuntamiento, determinando una postura jurídica debidamente fundada.","5.02: Emitir opiniones a dependencias del Ayuntamiento, determinando una postura jurídica debidamente fundada.","Emisión de opiniones jurídicas a dependencias de la Administración Pública Municipal","Opiniones","Acumulativa",105,74,105,121,105,null,105,null,420,195,0.4642857142857143]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Jurídico","Gestión y Conducción de las Políticas Institucionales",4.0999999999999996,"4.1.6","Acción",5.03,"SAY-5.03","Atender de manera eficiente las solicitudes que realice la ciudadanía en materia jurídica.","5.03: Atender de manera eficiente las solicitudes que realice la ciudadanía en materia jurídica.","Asesoría jurídica a la población solicitante","Solicitudes","Acumulativa",360,662,360,535,360,null,360,null,1440,1197,0.83125000000000004]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Jueces Calificadores","Gobernabilidad y seguridad jurídica",4.0999999999999996,"4.1.6","Meta",6,"SAY-6","Impartir justicia  a la población mediante un proceso de mejora continua y conforme a los reglamentos correspondientes.","6: Impartir justicia  a la población mediante un proceso de mejora continua y conforme a los reglamentos correspondientes.","Mejora continua en la impartición de justicia municipal","Resoluciones","Acumulativa",3100,3222,3150,2913,3100,null,3150,null,12500,6135,0.49080000000000001]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Jueces Calificadores","Gobernabilidad y seguridad jurídica",4.0999999999999996,"4.1.6","Acción",6.01,"SAY-6.01","Dar atención al infractor sobre las multas municipales utilizando recursos tecnológicos.","6.01: Dar atención al infractor sobre las multas municipales utilizando recursos tecnológicos.","Atención a personas infractoras","Personas atendidas","Acumulativa",1800,1957,1800,1644,1600,null,1800,null,7000,3601,0.51442857142857146]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Jueces Calificadores","Gobernabilidad y seguridad jurídica",4.0999999999999996,"4.1.6","Acción",6.02,"SAY-6.02","Realizar las visitas de supervisión en los diferentes juzgados calificadores.","6.02: Realizar las visitas de supervisión en los diferentes juzgados calificadores.","Visitas de supervisión a juzgados calificadores","Bitácoras","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Jueces Calificadores","Gobernabilidad y seguridad jurídica",4.0999999999999996,"4.1.6","Acción",6.03,"SAY-6.03","Llevar a cabo capacitación continua para el personal que labora en el juzgado calificador.","6.03: Llevar a cabo capacitación continua para el personal que labora en el juzgado calificador.","Capacitación al personal de juzgados calificadores","Capacitaciones","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Jueces Calificadores","Gobernabilidad y seguridad jurídica",4.0999999999999996,"4.1.6","Acción",6.04,"SAY-6.04","Llevar a cabo platicas informativas sobre la reglamentación municipal y su aplicación en planteles de educación media y media superior.","6.04: Llevar a cabo platicas informativas sobre la reglamentación municipal y su aplicación en planteles de educación media y media superior.","Socialización de la normatividad municipal a estudiantes","Pláticas","Acumulativa",2,2,4,5,1,null,3,null,10,7,0.7]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Registro Civil","Gobernabilidad y seguridad jurídica",4.0999999999999996,"4.1.2","Meta",7,"SAY-7","Mejorar los tiempos de respuesta en la tramitología de los ciudadanos respecto de los actos del estado civil bajo normatividad.","7: Mejorar los tiempos de respuesta en la tramitología de los ciudadanos respecto de los actos del estado civil bajo normatividad.","Disminución de tiempos de respuesta en trámites del Registro Civil","Acreditaciones","Acumulativa",54000,55073,51250,48514,50500,null,50000,null,205750,103587,0.50346051032806804]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Registro Civil","Gobernabilidad y seguridad jurídica",4.0999999999999996,"4.1.2","Acción",7.01,"SAY-7.01","Otorgar certeza jurídica  a la población mediante el registro y certificación de constancias.","7.01: Otorgar certeza jurídica  a la población mediante el registro y certificación de constancias.","Registro y expedición de certificados de constancias civiles","Ciudadanos atendidos","Acumulativa",48000,48716,48000,42863,46750,null,45250,null,188000,91579,0.48712234042553193]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Registro Civil","Gobernabilidad y seguridad jurídica",4.0999999999999996,"4.1.2","Acción",7.02,"SAY-7.02","Realizar campañas colectivas del Registro Civil","7.02: Realizar campañas colectivas del Registro Civil","Organización de campañas colectivas de Registro Civil","Evento","Acumulativa",1,1,0,0,0,null,0,null,1,1,1]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Registro Civil","Gobernabilidad y seguridad jurídica",4.0999999999999996,"4.1.2","Acción",7.03,"SAY-7.03","Simplificar los trámites administrativos con la digitalización de constancias relativas al estado civil de los ciudadanos. ","7.03: Simplificar los trámites administrativos con la digitalización de constancias relativas al estado civil de los ciudadanos. ","Digitalización de constancias de estado civil","Ciudadanos atendidos","Acumulativa",6700,6357,6150,5659,6150,null,6000,null,25000,12016,0.48064000000000001]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Junta Municipal de Reclutamiento","Gobernabilidad y seguridad jurídica",4.0999999999999996,"4.1.2","Meta",8,"SAY-8","Atender y expedir tramites de la cartilla de identidad nacional con calidad y buen servicio a la población. ","8: Atender y expedir tramites de la cartilla de identidad nacional con calidad y buen servicio a la población. ","Expedición de trámites de la cartilla de identidad nacional","Ciudadanos atendidos","Acumulativa",300,356,230,202,250,null,320,null,1100,558,0.50727272727272732]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Junta Municipal de Reclutamiento","Gobernabilidad y seguridad jurídica",4.0999999999999996,"4.1.2","Acción",8.01,"SAY-8.01","Registrar a la población en edad militar de manera eficaz y eficiente.","8.01: Registrar a la población en edad militar de manera eficaz y eficiente.","Registro de población en edad militar","Registros","Acumulativa",300,356,230,202,250,null,320,null,1100,558,0.50727272727272732]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Junta Municipal de Reclutamiento","Gobernabilidad y seguridad jurídica",4.0999999999999996,"4.1.2","Acción",8.02,"SAY-8.02","Atender los requerimientos de emisión de constancias de registro a clases anteriores y no registro.","8.02: Atender los requerimientos de emisión de constancias de registro a clases anteriores y no registro.","Expedición de constancias de registro de clases anteriores y no registrados","Constancias","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Junta Municipal de Reclutamiento","Gobernabilidad y seguridad jurídica",4.0999999999999996,"4.1.2","Acción",8.0299999999999994,"SAY-8.03","Difundir el registro de la cartilla de servicio militar a través de publicaciones en diversos medios de comunicación, así como asistir a planteles de educación media superior.","8.03: Difundir el registro de la cartilla de servicio militar a través de publicaciones en diversos medios de comunicación, así como asistir a planteles de educación media superior.","Difusión del registro de la cartilla del servicio militar","Difusiones","Acumulativa",15,17,17,17,7,null,13,null,52,34,0.65384615384615385]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Junta Municipal de Reclutamiento","Gobernabilidad y seguridad jurídica",4.0999999999999996,"4.1.2","Acción",8.0399999999999991,"SAY-8.04","Coordinar y realizar el evento del sorteo anual para obtener el resultado del servicio militar. ","8.04: Coordinar y realizar el evento del sorteo anual para obtener el resultado del servicio militar. ","Organización del sorteo anual para el servicio militar","Evento","Acumulativa",0,0,0,0,0,null,1,null,1,0,0]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Supervisión y Permisos","Inspección y regulación de la normatividad",4.0999999999999996,"4.1.6","Meta",10,"SAY-10","Vigilar que los permisionarios operen conforme a normatividad contribuyendo así a la tranquilidad y seguridad de la población. ","10: Vigilar que los permisionarios operen conforme a normatividad contribuyendo así a la tranquilidad y seguridad de la población. ","Vigilancia del cumplimiento normativo en permisos","Permisos","Acumulativa",0,48,177,757,1720,null,0,null,1897,805,0.42435424354243545]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Supervisión y Permisos","Inspección y regulación de la normatividad",4.0999999999999996,"4.1.6","Acción",10.01,"SAY-10.01","Aplicar con firmeza jurídica los actos administrativos, implementando estrategias con apoyo de herramientas y mecanismos tecnológicos. ","10.01: Aplicar con firmeza jurídica los actos administrativos, implementando estrategias con apoyo de herramientas y mecanismos tecnológicos. ","Procedimientos administrativos","Procedimientos","Acumulativa",2280,2321,2280,3276,2280,null,2280,null,9120,5597,0.61370614035087723]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Supervisión y Permisos","Inspección y regulación de la normatividad",4.0999999999999996,"4.1.6","Acción",10.02,"SAY-10.02","Difundir a la ciudadanía mediante el uso de medios audiovisuales la reglamentación vigente. ","10.02: Difundir a la ciudadanía mediante el uso de medios audiovisuales la reglamentación vigente. ","Socialización de la normatividad municipal","Campañas","Acumulativa",2,2,1,1,2,null,1,null,6,3,0.5]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Supervisión y Permisos","Inspección y regulación de la normatividad",4.0999999999999996,"4.1.6","Acción",10.029999999999999,"SAY-10.03","Contar con personal constantemente capacitado en materia jurídica y de derechos humanos.","10.03: Contar con personal constantemente capacitado en materia jurídica y de derechos humanos.","Capacitación a servidores y servidoras públicas en materia de Derechos Humanos","Capacitaciones","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Comercio Ambulante","Inspección y regulación de la normatividad",4.0999999999999996,"4.1.6","Meta",11,"SAY-11","Regular el comercio ambulante con la finalidad de que opere conforme a reglamentación, coadyuvando a la tranquilidad ciudadanía.","11: Regular el comercio ambulante con la finalidad de que opere conforme a reglamentación, coadyuvando a la tranquilidad ciudadanía.","Regulación del ejercicio del comercio ambulante","Procedimientos","Acumulativa",9342,5258,750,1873,750,null,750,null,11592,7131,0.61516563146997927]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Comercio Ambulante","Inspección y regulación de la normatividad",4.0999999999999996,"4.1.6","Acción",11.01,"SAY-11.01","Emitir permisos nuevos y revalidar el padrón de permisos, para el ejercicio del comercio ambulante, para dar cumplimiento al reglamento.","11.01: Emitir permisos nuevos y revalidar el padrón de permisos, para el ejercicio del comercio ambulante, para dar cumplimiento al reglamento.","Emisión y revalidación de permisos para el ejercicio del comercio ambulante","Permisos","Acumulativa",8952,4895,360,1605,360,null,360,null,10032,6500,0.64792663476874002]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Comercio Ambulante","Inspección y regulación de la normatividad",4.0999999999999996,"4.1.6","Acción",11.02,"SAY-11.02","Aplicar con firmeza jurídica  los actos administrativos, conforme a la reglamentación en materia de comercio ambulante. ","11.02: Aplicar con firmeza jurídica  los actos administrativos, conforme a la reglamentación en materia de comercio ambulante. ","Inspección del cumplimiento de la normatividad en materia de comercio ambulante","Actas circunstanciadas","Acumulativa",240,194,240,115,240,null,240,null,960,309,0.32187500000000002]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Comercio Ambulante","Inspección y regulación de la normatividad",4.0999999999999996,"4.1.6","Acción",11.03,"SAY-11.03","Verificar la viabilidad de las solicitudes de permisos nuevos, mediante recorridos de supervisión y vigilancia.","11.03: Verificar la viabilidad de las solicitudes de permisos nuevos, mediante recorridos de supervisión y vigilancia.","Verificación de la viabilidad para la expedición de permisos nuevos","Estudios de factibilidad","Acumulativa",150,169,150,153,150,null,150,null,600,322,0.53666666666666663]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Junta Municipal de Reclutamiento","Gobernabilidad y seguridad jurídica",5.0999999999999996,"5.1.5","Meta",12,"SAY-12","Mantener a las mujeres informadas sobre los trámites para la realización del servicio militar y/o altas","12: Mantener a las mujeres informadas sobre los trámites para la realización del servicio militar y/o altas","Difusión de los trámites para el servicio militar enfocado en mujeres","Mujeres atendidas","Acumulativa",5,5,4,7,3,null,4,null,16,12,0.75]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Junta Municipal de Reclutamiento","Gobernabilidad y seguridad jurídica",5.0999999999999996,"5.1.5","Acción",12.01,"SAY-12.01","Incluir  a las mujeres en edad militar a las acciones de difusión","12.01: Incluir  a las mujeres en edad militar a las acciones de difusión","Difusión inclusiva","Reporte","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_SRIA_AYTO.xlsx","Gestión Gubernamental","Secretaría del Ayuntamiento","SAY","Junta Municipal de Reclutamiento","Gobernabilidad y seguridad jurídica",5.0999999999999996,"5.1.5","Acción",12.02,"SAY-12.02","Proporcionar información a las mujeres sobre los trámites para la realización del servicio militar","12.02: Proporcionar información a las mujeres sobre los trámites para la realización del servicio militar","Entrega de información sobre trámites para el servicio militar a mujeres","Mujeres","Acumulativa",5,5,4,7,3,null,4,null,16,12,0.75]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Especificar","Saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas","4.5999999999999996","4.6.2","Meta",3,"TES-3","Monitorear el balance fiscal para obtener un manejo adecuado de las finanzas públicas","3: Monitorear el balance fiscal para obtener un manejo adecuado de las finanzas públicas","Manejo adecuado de las finanzas públicas","Balances Fiscales Equilibrados","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Especificar","Saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas","4.5999999999999996","4.6.2","Acción",3.01,"TES-3.01","Información oportuna de ingresos y gastos","3.01: Información oportuna de ingresos y gastos","Monitoreo de ingresos y gastos","Reportes de análisis","Acumulativa",2,2,3,3,3,null,3,null,11,5,0.45454545454545453]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Especificar","Saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas","4.5999999999999996","4.6.2","Acción",3.02,"TES-3.02","Adecuado análisis prospectivo de las finanzas municipales","3.02: Adecuado análisis prospectivo de las finanzas municipales","Análisis prospectivo de las finanzas municipales","Balances Fiscales de largo plazo","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Especificar","Saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas","4.5","4.5.1","Meta",4,"TES-4","Disminuir el rezago de las contribuciones municipales para el mantenimiento y mejoramiento de los servicios públicos del municipio.","4: Disminuir el rezago de las contribuciones municipales para el mantenimiento y mejoramiento de los servicios públicos del municipio.","Disminución del rezago de las contribuciones municipales","Reportes","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Especificar","Saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas","4.5","4.5.1","Acción",4.01,"TES-4.01","Conocimiento de la ciudadanía del impacto en la prestación de los servicios.","4.01: Conocimiento de la ciudadanía del impacto en la prestación de los servicios.","Socialización del impacto del pago del impuesto predial","Campañas","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Especificar","Saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas","4.5","4.5.1","Acción",4.0199999999999996,"TES-4.02","Motivación en los contribuyentes cumplidores.","4.02: Motivación en los contribuyentes cumplidores.","Incentivos a contribuyentes cumplidores","Campañas","Acumulativa",4,4,0,1,0,null,0,null,4,5,1.25]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Especificar","Saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas","4.5999999999999996","4.6.1","Meta",5,"TES-5","Llevar a cabo un óptimo control y registro del egreso dando cumplimiento en tiempo y forma a los programas de pagos.","5: Llevar a cabo un óptimo control y registro del egreso dando cumplimiento en tiempo y forma a los programas de pagos.","Gestión de pagos","Programas de pago","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Especificar","Saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas","4.5999999999999996","4.6.1","Acción",5.01,"TES-5.01","Cumplir en tiempo con la programación de pagos a proveedores.","5.01: Cumplir en tiempo con la programación de pagos a proveedores.","Programación de pagos a proveedores","Reportes","Acumulativa",13,13,13,13,13,null,13,null,52,26,0.5]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Especificar","Saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas","4.5999999999999996","4.6.1","Acción",5.0199999999999996,"TES-5.02","Obtener mejores rendimientos financieros","5.02: Obtener mejores rendimientos financieros","Obtención de mejores rendimientos financieros","Reportes de inversión","Acumulativa",63,63,61,61,64,null,59,null,247,124,0.50202429149797567]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Especificar","Saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas","4.5","4.5.3","Meta",6,"TES-6","Disminuir los pasivos a largo plazo para tener mejor posición financiera y mejor calificación crediticia.","6: Disminuir los pasivos a largo plazo para tener mejor posición financiera y mejor calificación crediticia.","Incremento de la calificación crediticia","Calificaciones","Acumulativa",0,0,1,1,0,null,1,null,2,1,0.5]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Especificar","Saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas","4.5","4.5.3","Acción",6.01,"TES-6.01","Atender adeudos por cuotas y aportaciones de seguridad social y pasivos laborales.","6.01: Atender adeudos por cuotas y aportaciones de seguridad social y pasivos laborales.","Atención a cuotas y aportaciones de seguridad social y pasivos laborales","Reportes","Acumulativa",13,13,13,13,13,null,13,null,52,26,0.5]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Especificar","Saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas","4.5","4.5.3","Acción",6.02,"TES-6.02","Atender obligaciones por déficit financiero en administraciones anteriores.","6.02: Atender obligaciones por déficit financiero en administraciones anteriores.","Atención de obligaciones por déficit financiero de administraciones anteriores","Reportes","Acumulativa",3,3,2,2,0,null,0,null,5,5,1]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Especificar","Saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas","4.5","4.5.3","Acción",6.03,"TES-6.03","Pago actualización y recargos de convenio crédito fiscal terminación 1870 con SAT.","6.03: Pago actualización y recargos de convenio crédito fiscal terminación 1870 con SAT.","Actualización del pago y recargos del crédito fiscal 1870 del SAT","Reportes","Acumulativa",3,3,3,3,0,null,0,null,6,6,1]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Especificar","Saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas","4.5","4.5.3","Acción",6.05,"TES-6.05","Realizar el pago a ISSSTECALI por el diferencial de jubilados del Ayuntamiento de Mexicali.","6.05: Realizar el pago a ISSSTECALI por el diferencial de jubilados del Ayuntamiento de Mexicali.","Pago a ISSSTECALI por Jubilados","Pagos","Acumulativa",0,0,0,3,0,null,6,null,6,3,0.5]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Programación y Presupuestos","Gasto público por resultados","4.2","4.2.3","Meta",7,"TES-7","Dar a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de las dependencias, a través del seguimiento y evaluación de los mismos, para con ello mejorar el gasto destinado a programas sociales.","7: Dar a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de las dependencias, a través del seguimiento y evaluación de los mismos, para con ello mejorar el gasto destinado a programas sociales.","Medición del grado de cumplimiento de los objetivos y metas de la Administración Pública Municipal","Evaluaciones","Acumulativa",0,0,15,15,15,null,15,null,45,15,0.33333333333333331]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Programación y Presupuestos","Gasto público por resultados","4.2","4.2.3","Acción",7.01,"TES-7.01","Emitir recomendaciones que contribuyan al ejercicio responsable del presupuesto.","7.01: Emitir recomendaciones que contribuyan al ejercicio responsable del presupuesto.","Emisión de recomendaciones para mejorar el ejercicio del gasto","Evaluaciones","Acumulativa",0,0,18,16,17,null,15,null,50,16,0.32]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Programación y Presupuestos","Gasto público por resultados","4.2","4.2.3","Acción",7.02,"TES-7.02","Evaluar la ejecución de los programas de cada dependencia.","7.02: Evaluar la ejecución de los programas de cada dependencia.","Evaluación la ejecución de los programas de cada dependencia","Evaluaciones","Acumulativa",0,0,15,15,15,null,15,null,45,15,0.33333333333333331]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Programación y Presupuestos","Gasto público por resultados","4.2","4.2.3","Acción",7.03,"TES-7.03","Emitir reporte de resultado de indicadores para conocer el grado de avance.","7.03: Emitir reporte de resultado de indicadores para conocer el grado de avance.","Emisión de reporte de resultados de indicadores de gestión","Porcentajes de Avance","Constante",1,1.02,1,0.72,1,null,1,null,1,0.87,0.87]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Programación y Presupuestos","Gasto público por resultados","4.2","4.2.3","Acción",7.04,"TES-7.04","Emitir cálculo del ejercicio presupuestal.","7.04: Emitir cálculo del ejercicio presupuestal.","Emisión de cálculo del ejercicio presupuestal","Porcentajes de Avance","Constante",0.9,0.33,0.9,0.88,0.9,null,0.9,null,0.9,0.60499999999999998,0.67222222222222217]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Programación y Presupuestos","Gasto público por resultados","4.2","4.2.3","Acción",7.05,"TES-7.05","Emitir cálculo de cumplimiento programático.","7.05: Emitir cálculo de cumplimiento programático.","Emisión de cálculo de cumplimiento programático","Porcentajes de Avance","Constante",0.9,0.77,0.9,0.84,0.9,null,0.9,null,0.9,0.80499999999999994,0.89444444444444438]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Programación y Presupuestos","Gasto público por resultados","4.2","4.2.3","Meta",8,"TES-8","Dar seguimiento a través de reuniones con las dependencias al cumplimiento de los procesos programáticos presupuestales.","8: Dar seguimiento a través de reuniones con las dependencias al cumplimiento de los procesos programáticos presupuestales.","Seguimiento de los procesos programáticos presupuestales","Minutas de acuerdos","Acumulativa",15,5,15,15,20,null,5,null,55,20,0.36363636363636365]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Programación y Presupuestos","Gasto público por resultados","4.2","4.2.3","Acción",8.01,"TES-8.01","Realizar reuniones de seguimiento del proceso de programación y presupuestación.","8.01: Realizar reuniones de seguimiento del proceso de programación y presupuestación.","Seguimiento al proceso de programación y presupuestación","Reuniones","Acumulativa",10,5,15,15,20,null,5,null,50,20,0.4]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Programación y Presupuestos","Gasto público por resultados","4.2","4.2.3","Acción",8.02,"TES-8.02","Elaborar análisis de modificaciones presupuestales.","8.02: Elaborar análisis de modificaciones presupuestales.","Análisis de modificaciones presupuestales","Documento de control","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Inversión Pública","Gasto público por resultados","4.5","4.5.2","Meta",9,"TES-9","Controlar y verificar la correcta aplicación de los recursos de Inversión Pública destinados en programas de impacto social con estricto apego a la normatividad vigente.","9: Controlar y verificar la correcta aplicación de los recursos de Inversión Pública destinados en programas de impacto social con estricto apego a la normatividad vigente.","Monitoreo de la inversión pública","Informes","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Inversión Pública","Gasto público por resultados","4.5","4.5.3","Acción",9.01,"TES-9.01","Evaluar la ejecución de los programas federales.","9.01: Evaluar la ejecución de los programas federales.","Evaluación de los programas federales","Evaluaciones","Acumulativa",0,0,0,0,0,null,1,null,1,0,0]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Inversión Pública","Gasto público por resultados","4.5","4.5.4","Acción",9.02,"TES-9.02","Generar reporte que nos permita controlar el avance y ejecución del programa.","9.02: Generar reporte que nos permita controlar el avance y ejecución del programa.","Reporte para el control del programa de inversión","Reportes","Acumulativa",0,0,0,0,0,null,1,null,1,0,0]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Inversión Pública","Gasto público por resultados","4.5","4.5.5","Acción",9.0299999999999994,"TES-9.03","Generar avances físico-financieros de las obras en proceso de ejecución.","9.03: Generar avances físico-financieros de las obras en proceso de ejecución.","Avances físico-financieros de la obra pública","Avances de obra","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Inversión Pública","Gasto público por resultados","4.5","4.5.6","Acción",9.0399999999999991,"TES-9.04","Validar la aprobación del recurso para la ejecución de la obra.","9.04: Validar la aprobación del recurso para la ejecución de la obra.","Validación del recursos para la obra pública","Validaciones","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Inversión Pública","Gasto público por resultados","5.0999999999999996","5.1.1","Meta",10,"TES-10","Conocer el impacto en mujeres y hombres de las campañas informativas del pago de contribuciones, que nos permitan mejorar la calidad de la prestación de los servicios.","10: Conocer el impacto en mujeres y hombres de las campañas informativas del pago de contribuciones, que nos permitan mejorar la calidad de la prestación de los servicios.","Registro del impacto de las campañas de socialización del pago del impuesto predial diferenciadas por género","Personas","Acumulativa",150,150,150,150,150,null,150,null,600,300,0.5]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Recaudación de Rentas","Gasto público por resultados","5.0999999999999996","5.1.1","Acción",10.01,"TES-10.01","Conocer la forma de pago que prefieren los contribuyentes.","10.01: Conocer la forma de pago que prefieren los contribuyentes.","Consulta ciudadana sobre la preferencia de pago en las contribuciones","Encuestas","Acumulativa",150,150,150,150,150,null,150,null,600,300,0.5]
["MATRIZ_TESORERIA.xlsx","Gestión Gubernamental","Tesorería","TES","Recaudación de Rentas","Gasto público por resultados","6.1","5.1.2","Acción",10.02,"TES-10.02","Conocer cómo se enteran los contribuyentes de los beneficios del pago de sus contribuciones.","10.02: Conocer cómo se enteran los contribuyentes de los beneficios del pago de sus contribuciones.","Consulta ciudadana sobre el impacto de las campañas del pago de las contribuciones municipales.","Encuestas","Acumulativa",150,150,150,150,150,null,150,null,600,300,0.5]
["MATRIZ_UCT.xlsx","Gestión Gubernamental","Unidad Coordinadora de Transparencia","UCT","Unidad Coordinadora de Transparencia","Conducción de las estraegias de gobierno de la presidencia",4.3,"4.3.1","Meta",7,"UCT-7","Realizar de manera permanente evaluaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.","7: Realizar de manera permanente evaluaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.","Evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia","Evaluaciones","Acumulativa",15,15,15,20,15,null,15,null,60,35,0.58333333333333337]
["MATRIZ_UCT.xlsx","Gestión Gubernamental","Unidad Coordinadora de Transparencia","UCT","Unidad Coordinadora de Transparencia","Conducción de las estraegias de gobierno de la presidencia",4.3,"4.3.2","Acción",7.01,"UCT-7.01","Atender en tiempo y forma las solicitudes, recursos y denuncias recibidas.","7.01: Atender en tiempo y forma las solicitudes, recursos y denuncias recibidas.","Atención de solicitudes, recursos y denuncias","Expedientes","Acumulativa",195,230,195,223,195,null,195,null,780,453,0.58076923076923082]
["MATRIZ_UCT.xlsx","Gestión Gubernamental","Unidad Coordinadora de Transparencia","UCT","Unidad Coordinadora de Transparencia","Conducción de las estraegias de gobierno de la presidencia",4.3,"4.3.2","Acción",7.02,"UCT-7.02","Asesorar a las y los Servidores Públicos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.","7.02: Asesorar a las y los Servidores Públicos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.","Asesoría a las y los servidores públicos","Servidores públicos","Acumulativa",30,45,30,39,30,null,30,null,120,84,0.7]
["MATRIZ_UCT.xlsx","Gestión Gubernamental","Unidad Coordinadora de Transparencia","UCT","Unidad Coordinadora de Transparencia","Conducción de las estraegias de gobierno de la presidencia",4.3,"4.3.1","Acción",7.03,"UCT-7.03","Mantener actualizado el Portal de Transparencia del Gobierno Municipal.","7.03: Mantener actualizado el Portal de Transparencia del Gobierno Municipal.","Actualización del Portal de Transparencia del Gobierno Municipal","Actualizaciones","Acumulativa",3,3,3,3,3,null,3,null,12,6,0.5]
["MATRIZ_UCT.xlsx","Gestión Gubernamental","Unidad Coordinadora de Transparencia","UCT","Unidad Coordinadora de Transparencia","Conducción de las estraegias de gobierno de la presidencia",4.3,"4.3.1","Acción",7.04,"UCT-7.04","Realizar sesiones del Comité de Transparencia.","7.04: Realizar sesiones del Comité de Transparencia.","Sesiones del Comité de Transparencia","Sesiones","Acumulativa",8,11,8,11,7,null,7,null,30,22,0.73333333333333328]
["MATRIZ_UCT.xlsx","Gestión Gubernamental","Unidad Coordinadora de Transparencia","UCT","Unidad Coordinadora de Transparencia","Conducción de las estraegias de gobierno de la presidencia",4.3,"4.3.4","Acción",7.05,"UCT-7.05","Promover y difundir el Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales.","7.05: Promover y difundir el Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales.","Promoción y difusión del Derecho a la Información y la Protección de Datos Personales","Reportes","Acumulativa",1,1,1,1,1,null,1,null,4,2,0.5]

{"sheet":"Hoja1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}